## 项目计划
《软件工程课程实践》大作业 项目计划
项目名称：＿＿＿＿＿＿＿＿ 组长：＿＿＿＿＿ 组员：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 指导教师：＿＿＿＿＿
说明：本机未安装 Microsoft Project，故以 Excel 甘特图等价实现任务分解、工期、前置关系与里程碑；若课程要求提交 .mpp 文件，可将本表导入 Project 或按此结构重录，任务数据完全一致。
序号 | 任务名称 | 阶段 | 负责人 | 开始周 | 结束周 | 工期(周) | 前置任务 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
1 | 选题与初步调研 | 启动 | 组长 | 1 | 2 | 2
1.1 | 确定选题与项目名称 | 启动 | 全组 | 1 | 2 | 2
1.2 | 分组与角色分工 | 启动 | 组长 | 1 | 1 | 1
2 | 可行性研究 | 可行性 | 全组 | 3 | 4 | 2 | 1
2.1 | 现状调研与资料收集 | 可行性 | 调研人 | 3 | 3 | 1 | 1.2
2.2 | 编写可行性研究报告 | 可行性 | 文档人 | 3 | 4 | 2 | 2.1
2.3 | 编制项目计划（本表） | 可行性 | 组长 | 4 | 4 | 1 | 2.1
3 | 立项评审 | 评审 | 全组 | 5 | 6 | 2 | 2.2
3.1 | 本组报告评审答辩 | 评审 | 全组 | 5 | 5 | 1 | 2.2
3.2 | 评阅其它组报告并提意见 | 评审 | 全组 | 5 | 6 | 2 | 2.2
4 | 需求分析 | 需求 | 全组 | 7 | 9 | 3 | 3
4.1 | 需求调查（访谈/问卷） | 需求 | 调研人 | 7 | 8 | 2 | 3
4.2 | 数据流图与数据字典 | 需求 | 分析人 | 8 | 9 | 2 | 4.1
4.3 | 用例模型与需求规格 | 需求 | 分析人 | 8 | 9 | 2 | 4.1
4.4 | 编写需求规格说明书 | 需求 | 文档人 | 9 | 9 | 1 | 4.2,4.3
5 | 系统设计 | 设计 | 全组 | 10 | 11 | 2 | 4
5.1 | 概要设计（体系结构/模块） | 设计 | 设计人 | 10 | 10 | 1 | 4.4
5.2 | 详细设计（算法/界面） | 设计 | 设计人 | 10 | 11 | 2 | 5.1
5.3 | 数据库设计（E-R/表结构） | 设计 | 设计人 | 11 | 11 | 1 | 5.1
6 | 原型与测试 | 实现 | 全组 | 12 | 13 | 2 | 5
6.1 | 原型开发/核心功能编码 | 实现 | 开发人 | 12 | 13 | 2 | 5.2
6.2 | 编码规范制定 | 实现 | 开发人 | 12 | 12 | 1 | 5.2
6.3 | 测试计划与用例设计 | 实现 | 测试人 | 12 | 13 | 2 | 5.2
6.4 | 执行测试并记录缺陷 | 实现 | 测试人 | 13 | 13 | 1 | 6.3
7 | 演示与答辩 | 收尾 | 全组 | 14 | 15 | 2 | 6
7.1 | 系统演示材料准备 | 收尾 | 全组 | 14 | 14 | 1 | 6.4
7.2 | 答辩与成果评审 | 收尾 | 全组 | 15 | 15 | 1 | 7.1
8 | 总结与归档 | 收尾 | 组长 | 16 | 16 | 1 | 7
| 图例： |  | 任务工期 |  | 评审节点

## 里程碑
阶段里程碑与交付物
里程碑 | 周次 | 交付物 | 形式 | 主责 | 判定标准
M1 选题定稿 | 第 2 周 | 选题确认单 | 组内确认 | 组长 | 题目、成员、分工三者齐备
M2 可行性报告提交 | 第 4 周 | 可行性研究报告 | docx + md | 文档人 | 八章齐全，通过自查清单
M3 立项评审通过 | 第 5-6 周 | 评审意见录入 | 评审表 | 全组 | 本组通过 + 完成他组评阅
M4 需求规格提交 | 第 9 周 | 需求规格说明书 | docx + md | 文档人 | DFD/数据字典/用例齐全
M5 设计说明书提交 | 第 11 周 | 概要 + 详细 + 数据库设计 | docx + md | 设计人 | 模块划分、接口、表结构可追溯
M6 原型可演示 | 第 13 周 | 原型/核心功能 + 测试计划 | 代码 + 文档 | 开发人 | 核心流程可跑通，用例可执行
M7 答辩完成 | 第 15 周 | 演示材料 | PPT | 全组 | 现场演示通过
M8 成果归档 | 第 16 周 | 完整成果包 | 归档 | 组长 | 文档与代码齐全、版本一致